南昌市生活垃圾分类工作领导小组办公室

洪垃分办发〔2023〕30号

**南昌市2023年10月生活垃圾分类**

**工作考核情况通报**

各县区政府、开发区管委会、湾里管理局：

根据2021年8月25日出台的《城市生活垃圾分类工作评估办法》相关要求，国家住建部将在每年的1、4、7、10月份对全国297个地级以上城市生活垃圾分类工作进行考核，因此全面迅速推动垃圾分类工作势在必行。

为全面推进我市生活垃圾分类工作，根据《南昌市生活垃圾分类工作考核办法》，本月市生活垃圾分类工作领导小组办公室组织人员对各县区开展垃圾分类工作情况进行考核，现将考核情况通报如下：

一、考核排名

**（一）综合成绩**

综合成绩由资料报送、片区建设管理、成效反映组成，成绩排名如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县区** | **资料报送（15分）** | **片区建设管理（25分）** | **成效反映**  **（60分）** | **总分 （100分）** | **排名** |
| 新建区 | 13.00 | 20.30 | 52.80 | 86.10 | 1 |
| 湾里管理局 | 12.81 | 20.11 | 52.25 | 85.17 | 2 |
| 西湖区 | 12.71 | 19.75 | 52.53 | 84.98 | 3 |
| 青山湖区 | 13.00 | 19.46 | 52.06 | 84.52 | 4 |
| 高新区 | 13.00 | 19.31 | 52.21 | 84.52 | 4 |
| 红谷滩区 | 12.81 | 19.60 | 52.06 | 84.46 | 5 |
| 东湖区 | 12.69 | 19.69 | 52.04 | 84.42 | 6 |
| 南昌县 | 13.00 | 20.03 | 51.27 | 84.31 | 7 |
| 经开区 | 12.90 | 19.25 | 51.76 | 83.92 | 8 |
| 安义县 | 12.90 | 19.20 | 51.14 | 83.24 | 9 |
| 青云谱区 | 12.53 | 19.14 | 50.67 | 82.34 | 10 |
| 进贤县 | 11.70 | 18.95 | 49.65 | 80.30 | 11 |

**（二）社区评比**

**1.十佳社区**

（1）新建区长堎街道文峰路社区

（2）湾里管理局招贤镇蔬菜村

（3）西湖区广润门街道上谕亭社区

（4）青山湖区高新园区东城社区

（5）高新区艾溪湖管理处梧桐社区

（6）红谷滩区沙井街道沙井社区

（7）东湖区百花洲街道小金台社区

（8）南昌县银湖管理处雄溪河社区

（9）经开区蛟桥街道新港里社区

（10）安义县龙津镇凤凰社区

**2.较差社区**

（1）进贤县民和镇车家垅社区

（2）青云谱区三店街道昌南社区

（3）安义县龙津镇龙安社区

二、创新举措和特色亮点

安义县为进一步推进垃圾分类工作，加强生活垃圾分类知识宣传，督促相关责任主体按规定投放生活垃圾，促进我县生活垃圾分类提标提质，安义县城管执法局特印发300余份《厨余垃圾分类收集处理告知书》，对县城区292家餐饮店开展上门送达《告知书》的活动，旨在推动餐厨垃圾分类收集，源头减量，助力城市文明建设，营造垃圾分类的良好氛围。

三、存在问题

（一）专职人员偏少，一是县（区）级垃分办工作人员太少，对辖区内的垃圾分类考核工作基本未开展，存在疲于应付等现象。二是街道（乡镇）、社区垃圾分类管理人员大部分为兼职，难以完成基层垃圾分类推进重要任务。

（二）撤桶并点工作进度缓慢，全市2521个居民小区，完成撤桶并点的居民小区为1220个，完成率仅为48%。远远低于100%全覆盖的工作预期。

（三）各县区分类收集运输车辆配备严重不足，其他垃圾没有做到专车专运，混装混运现象时有发生。

（四）洪源环境有限公司（麦园餐厨垃圾处理厂）卸料口设计与我市厨余垃圾车辆不匹配，导致卸料效率过低，等待时间较长，部分司机因不愿长时间等待，存在私自倾倒至麦园焚烧发电厂的现象。

（五）分类督导员在岗率低，导致前端居民混投率较高。本月抽查点位1468处，混投点位1112处，混投率为76%。督导员在岗人数为313人，在岗率为21%，安义县、进贤县、经开区未发现督导员在岗，青山湖区在岗率低仅为1%、青云谱区在岗率低仅为3%、东湖区在岗率低仅为4%。

（六）除经开区、南昌县以外，其他县区分类投放亭均存在锁死，无法使用等问题，导致群众垃圾投放困难。

（七）再生资源分类转运中心项目建设进展缓慢，除西湖区、高新区完成了建设项目外，其他县区仍处在选址论证阶段。

（八）目前新建区、湾里管理局、西湖区、东湖区、经开区、红谷滩区、南昌县、青山湖区、高新区、安义县信息化建设已安装完成，青云谱区信息化数据已对接市级平台，进贤县信息化建设正在进行政府采购招标流程。

请各县区、各单位继续发扬好的做法，同时针对存在的问题要及时整改、查漏补缺；坚持高位推进，形成齐抓共管，加强宣传培训、营造良好氛围；强化监督管理，严禁混装、混运；加大经费投入，人员保障到位；开展志愿者活动，人人动手参与。通过各项良好举措，不断提升我市生活垃圾分类工作成效。

南昌市生活垃圾分类工作领导小组办公室

2023年11月3日

抄报：市委书记李红军、市政府市长万广明、市人大常委会主任李镇发、市政府副市长王强、市政协副主席万敏

南昌市生活垃圾分类工作领导小组办公室 2023年11月3日印发