南昌市生活垃圾分类工作领导小组办公室

洪垃分办发〔2024〕2号

南昌市2024年1月生活垃圾分类

工作考核情况通报

各县区政府、开发区管委会、湾里管理局：

根据2021年8月25日出台的《城市生活垃圾分类工作评估办法》相关要求，国家住建部将在每年的1、4、7、10月份对全国297个地级以上城市生活垃圾分类工作进行考核，因此全面迅速推动垃圾分类工作势在必行。

为全面推进我市生活垃圾分类工作，根据《南昌市生活垃圾分类工作考核办法》，本月市生活垃圾分类工作领导小组办公室组织人员对各县区开展垃圾分类工作情况进行考核，现将考核情况通报如下：

一、考核排名

**（一）综合成绩**

综合成绩由资料报送、片区建设管理组成，成绩排名如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **县区** | **资料报送（37.5分）** | **片区建设管理（62.5分）** | **总分 （100分）** | **排名** |
| 新建区 | 35.5 | 57.8 | 93.3 | 1 |
| 红谷滩区 | 35.5 | 57.4 | 92.9 | 2 |
| 南昌县 | 36.5 | 55.9 | 92.4 | 3 |
| 湾里管理局 | 35 | 56.4 | 91.4 | 4 |
| 青山湖区 | 35.5 | 54.4 | 89.9 | 5 |
| 西湖区 | 35 | 54.6 | 89.6 | 6 |
| 高新区 | 35.5 | 53.4 | 88.9 | 7 |
| 东湖区 | 33.4 | 55.1 | 88.5 | 8 |
| 安义县 | 35.2 | 53.2 | 88.4 | 9 |
| 经开区 | 36.5 | 51.8 | 88.3 | 10 |
| 青云谱区 | 32.7 | 51.6 | 84.3 | 11 |
| 进贤县 | 34.5 | 49.2 | 83.7 | 12 |

**（二）社区评比**

**1.十佳社区**

（1）新建区长堎街道幸福里社区

（2）红谷滩区凤凰洲管理处星火社区

（3）南昌县银三角管委会银良社区

（4）湾里管理局站前街道江如社区

（5）青山湖区湖坊镇宏利社区

（6）西湖区朝阳洲街道皇冠社区

（7）高新区艾溪湖管理处金香槟社区

（8）东湖区贤士湖管理处七里村

（9）安义县龙津镇东门社区

（10）经开区蛟桥街道悦美社区

**2.较差社区**

（1）进贤县民和镇栖贤社区

（2）青云谱区集聚区黄溪村

（3）经开区白水湖管理处鸡山村

二、创新举措和特色亮点

（一）1月17日下午3点，红谷滩区城管执法局联合卫东街道组织34个村（社区）垃分专干开展关于垃圾分类实地交流研讨会。由垃圾专干介绍分类亭督导员引导居民投放垃圾，有害和可回收暂存点，以及环保屋，并参加社区开展的垃圾分类知识问答。此次活动，让垃圾分类专干提升专业性并带动村（社区）干部积极参与生活垃圾分类行动。

（二）经开区冠山管理处新力澜湾小区在每个单元布设镭射灯投影，向居民展示垃圾分类的方法和重要性。此外，小区还建立了社区垃圾分类宣教室，为居民提供了一个学习和交流垃圾分类知识的平台。通过这些举措，新力澜湾小区成功提高了居民对垃圾分类的知晓率和参与度。

（三）1月8日，南昌县迎宾社区开展了“厨余垃圾七天投递活动”分类督导员将签到卡下发给居民手中，介绍厨余垃圾的分类要求及规则。本次厨余垃圾七天积分签到活动，既是一种居民对厨余垃圾分类投递的成果检验，也是一种做好垃圾分类的坚持与毅力。

（四）安义县城管执法局为营造良好垃圾分类氛围，开展厨余垃圾精准分类专项行动，从早上7:00到晚上8:30安排督导员在分类亭值守，确保厨余垃圾精准分类。旨在推动生活垃圾分类工作源头减量，助力城市文明建设。

三、存在问题

（一）专职人员偏少。一是县（区）级垃分办工作人员太少，对辖区内的垃圾分类考核工作基本未开展，存在疲于应付等现象。二是街道（乡镇）、社区垃圾分类管理人员大部分为兼职，难以完成基层垃圾分类推进重要任务。

（二）撤桶并点工作进度缓慢，全市2521个居民小区，完成撤桶并点的居民小区为1292个，完成率仅为51%。远远低于100%全覆盖的工作预期。

（三）各县区分类收集运输车辆配备严重不足，其他垃圾没有做到专车专运，混装混运现象时有发生。

（四）洪源环境有限公司（麦园餐厨垃圾处理厂）卸料口设计与我市厨余垃圾车辆不匹配，导致卸料效率过低，等待时间较长，部分司机因不愿长时间等待，存在私自倾倒至麦园焚烧发电厂的现象。

（五）分类督导员在岗率低，导致前端居民混投率较高。本月抽查206个分类亭，督导员在岗人数为53人，在岗率为25.7%。进贤县、经开区、青山湖区、西湖区、东湖区、青云谱区督导员在岗率为0%。

（六）目前新建区、湾里管理局、西湖区、东湖区、经开区、红谷滩区、南昌县、青山湖区、高新区、安义县信息化建设已安装完成，青云谱区信息化数据已对接市级平台，进贤县信息化建设正在进行政府采购招标流程。

请各县区、各单位继续发扬好的做法，同时针对存在的问题要及时整改、查漏补缺；坚持高位推进，形成齐抓共管，加强宣传培训、营造良好氛围；强化监督管理，严禁混装、混运；加大经费投入，人员保障到位；开展志愿者活动，人人动手参与。通过各项良好举措，不断提升我市生活垃圾分类工作成效。

南昌市生活垃圾分类工作领导小组办公室

2024年2月4日