附件8：

2021年度项目支出部门评价情况汇总表

主管部门（盖章）：南昌市城市管理和综合执法局                           单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 部门评价分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数/追减数 | 小计 |  |  |
| 1 | 南昌市城市管理综合执法支队 | 城管拆违经费 | 878.40 | 0 | 878.40 | 878.40 | 93 |
| 开展部门评价项目合计 | 878.40 | 0 | 878.40 | 878.40 |  |
| 2021年部门项目预算总额 | 878.40 | 0 | 878.40 | 部门评价平均分 | 93 |
| 部门评价金额比例=2021年纳入部门评价的项目总额/2021年部门项目全年预算总额*100% | 100% | 部门评价个数比例=2021年纳入部门评价的项目个数/2021年部门项目总数*100% | 100% |
| 财政业务科室审核意见（盖章）： |

注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；

2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；

3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；

4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

附件9：

项目支出部门评价报告

评价类型：(实施过程评价           (完成结果评价

项目名称：         城管拆违经费

项目单位：     南昌市城市管理综合执法支队

主管部门：   南昌市城市管理和综合执法局   （盖章）

评价时间：   2021年1月1日至2021年12月31日

评价机构：(第三方机构    (专家组    (部门评价组

2022年 3月 22日

南昌市城市管理综合执法支队

关于2021年度项目支出部门的评价报告

一、基本情况

根据南昌市财政局文件“洪财办[2020]44号《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》”及“洪发[2019]13号《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》”的精神，按照南昌市财政局文件“洪财绩[2022]1号《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》的要求，我支队领导高度重视，专门召开会议学习领会该文件精神，进行具体细致的布置，统一组织专门人员和力量开展此项工作，成立了2021年度项目绩效自评工作小组，分工责任，认真开展自评工作。现将2021年度开展各类阶段性、临时性整治经费项目绩效考核自查情况汇报如下：

(一)项目概况

1、项目背景。根据南昌市人民政府办公厅(洪府发[2014年]8号)《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行)的通知》精神，市财政在预算中安排开展城市管理执法经费共计878.40万元。结合项目的特点，南昌市城市管理综合执法支队分别将城市管理执法任务交给直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、直属五大队管理。

2、项目主要内容和实施情况。开展城市管理执法任务主要为进一步加强日常城市管理工作，提高人居生活环境管理水平，由市财政安排拨付城市管理执法经费878.40万元，用于城管管理日常办公、绩效考评及整治专项支出。

3、资金投入和使用情况等。南昌市城市管理综合执法支队根据要求健全了财务管理制度，财务管理制度包括：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督和财务机构等项管理。管理办法合法、合规、完整，并按照制度执行。2021年度该项目预算资金878.40万元，2021年度项目资金实际到位878.40万元，本项目实际支付资金878.40万元。2021年资金实际用于60名协管员费用、项目日常办公经费支出。

(二)项目绩效目标

1、总体目标。（1）违章广告拆除：拆除城区各主次干道违规、破旧户外广告，做到户外靓丽、整洁、有序，2021年度预计拆除面积40000平方米以上。（2）违章搭建拆除：整治违法建筑、加强城市管理，优化投资环境，2021年度预计拆除面积10000平方米以上。（3）各类专项整治：有助于全面提升城市管理水平，进一步优化城区发展环境，构建整洁、优美、文明、规范、有序的城市容貌，2021年度预计完成清明中元冬至整治、VR大会保障等各类专项及保障工作10次以上。

2、阶段性目标。（1）违章广告拆除：拆除城区各主次干道违规、破旧户外广告，做到户外靓丽、整洁、有序，预计拆除面积40000平方米以上。（2）违章搭建拆除：整治违法建筑、加强城市管理，优化投资环境，预计拆除面积10000平方米以上。（3）各类专项整治：有助于全面提升城市管理水平，进一步优化城区发展环境，构建整洁、优美、文明、规范、有序的城市容貌，预计完成清明中元冬至整治、VR大会保障等各类专项及保障工作10次以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：做好城市管理工作继续保持工作服务质量，提供高效率管理。
    2、项目评价对象：包括预算管理的财政性资金和上级政府性转移资金。
    3、项目绩效评价范围：项目的产出情况以及项目所产生的效果：经济效益、社会效益等。重点为资金使用的合法性、项目发展的可持续性和效益考核的实用性。
    4.时间范围：2021年1月1日-12月31日城市管理执法经费情况。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则。（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系、评分标准。

项目支出绩效评分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 分 值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 | 7 | 立项依据充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 达到目标值得4分，少一项扣1分。 | 4 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 达到目标值得3分，少一项扣1分。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 达到目标值得2分，少一项0.5分。 | 2 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 达到目标值得2分，少一项扣1分。 | 2 |
|  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 达到目标值得2分，少一项扣0.5分。 | 2 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 达到目标值得2分，少一项扣1分。 | 2 |
| 过程 （15分） | 资金管理 | 9 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=100%。 实际到位资金：878.40万元 预算资金：878.40万元 目标值=100%； 达到目标值得3分； 100%＞结果≥90%，得2分； 90%＞结果≥80%，得1分； 结果＜80%得0分 | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=100%。 实际支出资金： 878.40万元 实际到位资金：878.40万元 目标值=100%； 达到目标值得3分； 100%＞结果≥90%，得2分； 90%＞结果≥80%，得1分； 结果＜80%得0分 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 达到目标值得3分，少一项扣1分。 | 3 |
|  | 组织实施 | 6 | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 达到目标值得3分，少一项扣1.5分。 | 3 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 达到目标值得3分，少一项扣1分。 | 3 |
| 产出 （35分） | 产出数量 | 15 | 公房违法建设拆除面积≥10000平方米 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=148.17%。 实际产出数：14817平方米 计划产出数：10000平方米 目标值≥100%； 达到目标值得5分； 100%＞结果≥85%，得4分； 85%＞结果≥75%，得3分； 结果＜75%得0分 | 5 |
|  |  |  | 违章户外广告拆除面积≥40000平方米 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=79%。 实际产出数：31604平方米 计划产出数：40000平方米 目标值≥100%； 达到目标值得5分； 100%＞结果≥85%，得4分； 85%＞结果≥75%，得3分； 结果＜75%得0分 | 3 |
|  |  |  | 各类专项整治数量≥10次 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=300%。 实际产出数：30次以上 计划产出数：10次 目标值≥100%； 达到目标值得5分； 100%＞结果≥85%，得4分； 85%＞结果≥75%，得3分； 结果＜75%得0分 | 5 |
|  | 产出质量 | 9 | 公房违法建设拆除验收合格率 | 3 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 验收合格率=100%。 质验收合格产出数：14817平方米 实际产出数：14817平方米 目标值=100%； 达到目标值得3分； 100%＞结果≥85%，得2分； 85%＞结果≥75%，得1分； 结果＜75%得0分。 | 3 |
|  |  |  | 违章户外广告拆除验收合格率 | 3 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 验收合格率=100%。 验收合格产出数：31604平方米 实际产出数：31604平方米 目标值=100%； 达到目标值得3分； 100%＞结果≥85%，得2分； 85%＞结果≥75%，得1分； 结果＜75%得0分。 | 3 |
|  |  |  | 各类专项整治验收合格率 | 3 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 验收合格率=100%。 验收合格产出数：30次以上 实际产出数：30次以上 目标值=100%； 达到目标值得3分； 100%＞结果≥85%，得2分； 85%＞结果≥75%，得1分； 结果＜75%得0分。 | 3 |
|  | 产出时效 | 6 | 公房违法建设拆除完成及时性 | 2 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：2021年 计划完成时间：2021年 项目按规定时间完成得1分，发现1处未按时完成，扣1分。 | 2 |
|  |  |  | 违章户外广告拆除完成及时性 | 2 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：2021年 计划完成时间：2021年 项目按规定时间完成得1分，发现1处未按时完成，扣1分。 | 2 |
|  |  |  | 各类专项整治完成及时性 | 2 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：2021年 计划完成时间：2021年 项目按规定时间完成得1分，发现1处未按时完成，扣1分。 | 2 |
|  | 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率≤100%。 实际成本：878.40万元 计划成本：878.40万元 目标值≤100%； 达到目标值得5分； 101%≤结果≤110%，得4分； 111%≤结果≤120%，得3分； 121%≤结果≤130%，得2分； 结果＞131%得0分 | 5 |
| 效益 （25分） | 经济效益 |  | 无 |  |  |  |
|  | 社会效益 | 9 | 城市面貌改进程度 | 9 | 通过专项整治，有助于城市面貌进一步改观，提高人居生活环境水平，提高市民文明程度。 城市面貌改进程度强得9分，程度较强得6分，无变化不得分。 | 6 |
|  | 生态效益 | 9 | 生态文明建设程度 | 9 | 有助于提升市容环境，推进生态文明建设提升市容环境。 生态文明建设程度强得9分，程度一般得6分，无变化不得分。 | 9 |
|  | 可持续效益 | 7 | 项目可复制性 | 7 | 项目可复制性强得7分，一般得4分，无不得分。 | 7 |
| 满意度 （10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 执法当事人满意度 | 10 | 执法当事人满意程度。 执法当事人是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。 目标值≥90%； 达到目标值得10分； 95%＞结果≥90%，得8分； 90%＞结果≥85%，得6分； 85%＞结果≥75%，得4分； 结果＜75%得0分 | 8 |
| 总分 | 93 |
| 评价等级 | (优 (良 (中 (差 |
|  | 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 |

3、评价方法。绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

4、评价标准。根据《江西省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）的文件精神，及南昌市财政局文件“洪财绩[2022]1号《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》的要求，进行项目支出绩效评价，主要依据如下：

（1）《预算法》

（2）《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）

（3）《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）

（4）《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩[2022]1号）

(三)绩效评价工作过程

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我支队成立了绩效评价工作领导小组，采取项目单位评价和主管部门评价相结合的方式，对2021年度专项资金实施绩效评价。

1、认真开展前期工作。组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神。

2、认真制定评价方案。绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，绩效评价方案的重点在于制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3、认真开展绩效评价。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我支队严格按照实施方案的要求，认真组织了项目单位开展绩效评价。为确保绩效评价工作顺利开展，收集项目单位绩效评价有关资料，填写有关数据，根据评价标准，对项目进行自评，采取实地调查、数据核实、比较分析、座谈询问等进行自评。经过对比、分析，形成了南昌市城市城市管理综合执法支队资金绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经绩效评价组现场核实，对项目单位使用绩效进行了综合评定，认为资金的管理使用规范、资金使用效率明显，成效显著。通过我市城管局评价小组复核综合评价为93分，评价等级为优；经绩效评价工作小组复核，情况如下：

# 1、项目决策：权重15分，评价得分15分。涉及项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性指标，具体如下：项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、项目预算编制科学和资金分配合理。

# 2、项目过程：权重15分，评价得分为15分。涉及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。具体如下：资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规、管理制度健全并有效执行。

# 3、项目产出：权重35分，评价得分33分。涉及全年拆公房违法建设拆除、违章户外广告拆除、各类专项整治数量实际完成率、项目验收合格率、项目及时完成性、项目成本节约率等。具体如下：全年违法公房建设面积14817平方米、拆除违法户外广告面积31604平方米、蓝天行动、清明中元冬至整治、VR大会保障等各类专项及保障工作30次以上。项目验收合格率100%、项目及时完成率100%、成本控制率100%。

4、效益指标：权重25分，评价得分22分。涉及社会效益、生态效益和可持续影响指标。具体如下：通过专项整治，有助于城市面貌进一步改观，提高人居生活环境水平，提高市民文明程度，城市面貌改进程度较强；生态文明建设程度、项目可复制性强。

# 5、满意度指标：权重10分，评价得分8分。市民满意度90%。

# 最终评价得分为93分。（详见附件）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项依据充分性、规范性程序情况分析

南昌市城市管理综合执法支队城管拆违经费项目是按照《南昌市人民政府办公厅抄告单》洪府厅抄字[2017]553号、《南昌市财政便函》洪财预便字[2017]80号文件要求立项实施的，该项目立项依据充分，符合南昌市城市管理综合执法支队日常职责所需，本次项目资金由南昌市财政局下拨，本次所需经费纳入部门预算，属于公共财政支持范围，且同时符合中央、地方事权支出责任划分原则。根据标准计算总计得4分。

该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由南昌市城市管理综合执法支队提交项目申报书及申报表，经主管局审核无误后，提交市财政局及同级人大审批，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整，项目审批文件、材料符合财政相关立项要求。根据标准计算总计得3分。

# 2、绩效目标合理性、指标明确性情况分析

该项目在财政信息一体化系统里填报了2021年城管拆违经费项目预算资金和绩效目标信息，绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，按《南昌市人民政府办公厅抄告单》洪府厅抄字[2017]553号、《南昌市财政便函》洪财预便字[2017]80号文件及资金测算依据为标准设定的绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配。根据标准计算实际得2分。

城管拆违经费项目设置目标需完成（1）违章广告拆除：拆除城区各主次干道违规、破旧户外广告40000平方米以上；（2）违章搭建拆除：整治违法建筑10000平方米以上；（3）各类专项整治：清明中元冬至整治、VR大会保障等各类专项及保障工作10次以上。项目设置了可量化的数量目标、质量目标，根据项目实施内容，设置了可供监测的效益目标，绩效目标设置明确。根据标准计算实际得2分。

# 3、项目资金预算编制科学性、资金分配合理性情况分析

南昌市城市管理综合执法支队根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行预算编制，预算资金安排严格按照了《南昌市人民政府办公厅抄告单》洪府厅抄字[2017]553号、《南昌市财政便函》洪财预便字[2017]80号文件要求执行，该项目依照资金具体用途编制了项目预算和资金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配，根据标准计算实际得2分。

该项目的资金分配过程主要参考了资金测算依据等文件，项目资金分配内容较为细化，资金分配过程合理，根据标准计算实际得2分。

项目决策指标根据标准计算总计得分15分。

（二）项目过程情况

1、 项目业务管理情况

本项目工程建设严格按照有关规定，建立健全了项目法人负责，监理单位控制，切实加强了工程质量的全过程控制。根据施工技术规范，施工单位按要求建立了施工质量管理体系，制定相应的施工质量管理制度明确各自责任，并经常性的进行安全教育，坚持安全第一，预防为主的工作方针。为了使工程建设监理方面按照规范要求所制定的程序进行质量监控，严格实行“三控、两管、一协调”和监理单位质量抽检的质量保证体系，在施工工程中，监理单位全程派驻现场负责工程质量，对重要工序和隐蔽工程实行旁站监理。

2、项目财务管理情况

项目实施过程中建立了业务执法流程、预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督和财务机构等项制度。管理办法合法、合规、完整，并按照制度执行。2021年度该项目共使用资金878.40万元，资金使用符合规定。

项目过程指标根据标准计算总计得分15分。

（三）项目产出情况

# 1、数量指标

# （1）全年拆除违法公房建设面积14817平方米，拆除违法公房建设面积项目预期目标10000平方米。项目预期目标已完成。根据标准计算实际得分5分。

# （2）全年拆除违法户外广告面积31604平方米，拆除违法户外广告面积项目预期目标40000平方米。项目预期目标未完成的主要原因是：受疫情的影响减少了拆除工程。根据标准计算实际得分3分。

# （3）全年蓝天行动、清明中元冬至整治、VR大会保障等各类专项及保障工作30次以上，项目预期目已完成。根据标准计算实际得分5分。

# 数量指标总计得13分。

# 2、质量指标

（1）保质保量完成全年拆除违法公房建设项目验收合格率标准为100%，实际完成情况100%，根据标准计算实际得分3分。

（2）保质保量完成全年拆除违法户外广告项目验收合格率标准为100%，实际完成情况100%，根据标准计算实际得分3分。

（3）保质保量完成全年蓝天行动、清明中元冬至整治、VR大会保障等各类专项及保障工作验收合格率标准为100%，实际完成情况100%，根据标准计算实际得分3分。

质量指标总计得分9分。

# 3、时效指标

# （1）全年拆除违法公房建设项目及时完成率标准为100%，实际完成情况100%，根据标准计算实际得分2分。

# （2）全年拆除违法户外广告项目及时完成率标准为100%，实际完成情况100%，根据标准计算实际得分2分。

# （3）全年蓝天行动、清明中元冬至整治、VR大会保障等各类专项及保障工作及时完成率标准为100%，实际完成情况100%，根据标准计算实际得分2分。

# 时效指标总计得分6分。

# 4、成本指标

# 项目经费预算为878.40万元，实际支付款为878.40万元，项目成本控制率为100%，根据标准计算实际得分5分。

# 5、效益指标

# （1）社会效益指标：制止了违发搭建公房、违章搭建户外广告，城市面貌改进程度较强，根据标准计算实际得分6分。

# （2）生态效益指标：无乱搭乱建，创建文明城市，生态文明建设程度强，根据标准计算实际得分9分。

# （3）可持续性影响指标：项目可复制性强，根据标准计算实际得分7分。

# 效益指标总计得22分。

# 6、满意度指标

# 项目执法当事人满意度目标为95%，实际满意度为90%，根据标准计算实际得分8分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

通过该项目的实施，有效清理了城区内违法建设及各类违规、破旧户外广告，城区市容环境日益靓丽、整洁、有序，有效改善了市民的居住环境；投诉日益降低，媒体正面宣传日渐增多，营造了良好的城市管理氛围，提高了市民文明程度。由此可见。该项目的实施，社会效益非常显著。

存在问题： 全年拆除违法户外广告面积项目目标40000平方米，然而2021年全年实际拆除违法户外广告面积31604平方米，拆除违法户外广告面积项目目标未完成；在社会效益、社会公众和服务对象满意度上，还有提高的空间。

原因分析：一方面是因为2021年受疫情影响减少了拆违整治工作，一方面是因为加大了法制宣传力度，使商户不敢随意违章搭建；社会效益和满意度上面媒体正面宣传不足，氛围营造略不足；媒体正面宣传不足，与市民互动不够。

六、有关建议

1、拆除违法户外广告方面：通过创新发现违章户外广告的执法方式，探索成立无人机执法中队。加强日常执法巡查，加强整治力度，及时制止违法搭建户外广告。

2、社会效益和满意度有待提高：加大宣传的投入，提高社会公众和服务对象的认同感，同时改进工作方式，让市民群众走进、体验城市管理工作，增强对城市管理工作的参与热情，增进对城市管理工作的理解和支持，从而提高社会效益和社会公众及服务对象满意度。

七、其他需要说明的问题

无

南昌市城市管理和综合执法局

2022年5月27日

项目支出绩效评分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 分 值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 | 7 | 立项依据充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 达到目标值得4分，少一项扣1分。 | 4 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 达到目标值得3分，少一项扣1分。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 达到目标值得2分，少一项0.5分。 | 2 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 达到目标值得2分，少一项扣1分。 | 2 |
|  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 达到目标值得2分，少一项扣0.5分。 | 2 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 达到目标值得2分，少一项扣1分。 | 2 |
| 过程 （15分） | 资金管理 | 9 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=100%。 实际到位资金：878.40万元 预算资金：878.40万元 目标值=100%； 达到目标值得3分； 100%＞结果≥90%，得2分； 90%＞结果≥80%，得1分； 结果＜80%得0分 | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=100%。 实际支出资金： 878.40万元 实际到位资金：878.40万元 目标值=100%； 达到目标值得3分； 100%＞结果≥90%，得2分； 90%＞结果≥80%，得1分； 结果＜80%得0分 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 达到目标值得3分，少一项扣1分。 | 3 |
|  | 组织实施 | 6 | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 达到目标值得3分，少一项扣1.5分。 | 3 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 达到目标值得3分，少一项扣1分。 | 3 |
| 产出 （35分） | 产出数量 | 15 | 公房违法建设拆除面积≥10000平方米 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=148.17%。 实际产出数：14817平方米 计划产出数：10000平方米 目标值≥100%； 达到目标值得5分； 100%＞结果≥85%，得4分； 85%＞结果≥75%，得3分； 结果＜75%得0分 | 5 |
|  |  |  | 违章户外广告拆除面积≥40000平方米 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=79%。 实际产出数：31604平方米 计划产出数：40000平方米 目标值≥100%； 达到目标值得5分； 100%＞结果≥85%，得4分； 85%＞结果≥75%，得3分； 结果＜75%得0分 | 3 |
|  |  |  | 各类专项整治数量≥10次 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=300%。 实际产出数：30次以上 计划产出数：10次 目标值≥100%； 达到目标值得5分； 100%＞结果≥85%，得4分； 85%＞结果≥75%，得3分； 结果＜75%得0分 | 5 |
|  | 产出质量 | 9 | 公房违法建设拆除验收合格率 | 3 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 验收合格率=100%。 质验收合格产出数：14817平方米 实际产出数：14817平方米 目标值=100%； 达到目标值得3分； 100%＞结果≥85%，得2分； 85%＞结果≥75%，得1分； 结果＜75%得0分。 | 3 |
|  |  |  | 违章户外广告拆除验收合格率 | 3 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 验收合格率=100%。 验收合格产出数：31604平方米 实际产出数：31604平方米 目标值=100%； 达到目标值得3分； 100%＞结果≥85%，得2分； 85%＞结果≥75%，得1分； 结果＜75%得0分。 | 3 |
|  |  |  | 各类专项整治验收合格率 | 3 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 验收合格率=100%。 验收合格产出数：30次以上 实际产出数：30次以上 目标值=100%； 达到目标值得3分； 100%＞结果≥85%，得2分； 85%＞结果≥75%，得1分； 结果＜75%得0分。 | 3 |
|  | 产出时效 | 6 | 公房违法建设拆除完成及时性 | 2 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：2021年 计划完成时间：2021年 项目按规定时间完成得1分，发现1处未按时完成，扣1分。 | 2 |
|  |  |  | 违章户外广告拆除完成及时性 | 2 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：2021年 计划完成时间：2021年 项目按规定时间完成得1分，发现1处未按时完成，扣1分。 | 2 |
|  |  |  | 各类专项整治完成及时性 | 2 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：2021年 计划完成时间：2021年 项目按规定时间完成得1分，发现1处未按时完成，扣1分。 | 2 |
|  | 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率≤100%。 实际成本：878.40万元 计划成本：878.40万元 目标值≤100%； 达到目标值得5分； 101%≤结果≤110%，得4分； 111%≤结果≤120%，得3分； 121%≤结果≤130%，得2分； 结果＞131%得0分 | 5 |
| 效益 （25分） | 经济效益 |  | 无 |  |  |  |
|  | 社会效益 | 9 | 城市面貌改进程度 | 9 | 通过专项整治，有助于城市面貌进一步改观，提高人居生活环境水平，提高市民文明程度。 城市面貌改进程度强得9分，程度较强得6分，无变化不得分。 | 6 |
|  | 生态效益 | 9 | 生态文明建设程度 | 9 | 有助于提升市容环境，推进生态文明建设提升市容环境。 生态文明建设程度强得9分，程度一般得6分，无变化不得分。 | 9 |
|  | 可持续效益 | 7 | 项目可复制性 | 7 | 项目可复制性强得7分，一般得4分，无不得分。 | 7 |
| 满意度 （10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 执法当事人满意度 | 10 | 执法当事人满意程度。 执法当事人是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。 目标值≥90%； 达到目标值得10分； 95%＞结果≥90%，得8分； 90%＞结果≥85%，得6分； 85%＞结果≥75%，得4分； 结果＜75%得0分 | 8 |
| 总分 | 93 |
| 评价等级 | (优 (良 (中 (差 |
|  | 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 |

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。